## Plan1
BACKLOG PROJETO INDIVIDUAL
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Estimativa | Sprint
Armazenamento de dados | Armazenamento seguro dos dados dos usuários e livros usando o banco de dados MySQL para consulta futura | Essencial | M | 8 | Sprint 3
Tela de Cadastro | Tela de cadastro deve solicitar um email valido, nome completo, nome de usuário, senha e confirmação da senha, além de um botão redirecionando o usuário para tela de login caso já possua cadastro | Importante | P | 5 | Sprint 2
Tela de login | Tela para o usuário se logar, deve conter um campo para email e outro para senha, além de um botão "esqueci minha senha" e um botão caso o usuário ainda não tenha cadastro | Essencial | P | 5 | Sprint 2
Tela de Cadastro de livro | Tela onde o usúario pode cadastrar novos livros, adicionando uma descrição e nota, (talvez foto) | Essencial | M | 8 | Sprint 2
Tela Dashboard | DashBoard interativa onde o usuário consegue ver gráficos de quantos e quais livros foram lidos, a popularidade dos livros e o tempo que passou lendo além de analisar quantas páginas foram lidas cada dia | Essencial | G | 13 | Sprint 2
Documentação do projeto | Documentação capaz de explicar e justificar o projeto, incluindo escopo e contexto | Importante | M | 8 | Sprint 1
Modelo lógico | Modelo lógico do projeto com todas as entidades e atributos | Desejável | P | 5 | Sprint 2
Máquina Virtual | Maquina virtual para armazenar os dados com segurança e realizar testes de virtualização em outros sistemas operacionais | Desejável | P | 5 | Sprint 4
Integração dos dados | Usar uma API para integrar os dados dos usuários e | Importante | G | 13 | Sprint 4
Slides | Criar slides usando como base as pautas que o cliente irá passar futuramente, de preferência usar o Canva ou o Prezi | Importante | P | 5 | Sprint 4
Backlog | Backlog que armazene todos os requisitos do projeto dividindo os mesmos em Sprints e esforço para futuramente ser realizado um gráfico de BurnDown | Importante | P | 5 | Sprint 1